Приложение 1

к приказу №_______

от   _____ сентября  2018 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

2018-2019 учебного года

| № | Мероприятия | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Методический Совет Инструктивное совещание с руководителями ШМО «Изучение методических рекомендаций по поведению ШЭО на 2018-2019 учебный год | август | Галкина М.А. |
| 2. | Заседание ШМО 1.«Изучение методических рекомендаций по предмету» 2. Корректировка олимпиадных заданий с учетом методических рекомендаций | август | Руководители ШМО |
| 3. | Подготовка приказа о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады | до 09.09.18г. | Ляшова О.В. Галкина М.А. |
| 4. | Информирование обучающихся школы о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады | 03.09.18г. | Классные руководители, учителя-предметники |
| 5. | Сбор заявлений от обучающихся школы об участии в школьном этапе Всероссийской олимпиады | до 14.09.18г. | Классные руководители |
| 6. | Сбор согласий родителей/законных представителей об участии обучающихся в школьном этапе олимпиад | до 17.09.18г. | Классные руководители |
| 7. | Организация индивидуально-групповой работы по подготовке обучающихся к участию в школьном этапе олимпиад | в течение периода проведения олимпиад | Учителя-предметники |
| 8. | Инструктивное совещание с общественными наблюдателями на школьном этапе Всероссийской олимпиады | 22.08.2018 | Галкина М.А. |
| 9. | Составление расписания проведения школьного этапа (предмет, кабинет для проведения, предметная комиссия) | до 17.09.18г. | Ляшова О.В. Галкина М.А., Назарова Л.Д, |
| 10. | Информационное обеспечение организации и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады (сайт школы) | до 17.09.18. | Шаркова Т.В. |
| 11. | Совещание с председателями предметных комиссий «Правила оформления отчетной документации» | 18.09.18. | Галкина М.А. |
| 12. | Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады | С 20.09.- 01.11.18г. | Предметные комиссии, Галкина М.А. |
| 13. | Заполнение базы данных по итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады | до 03.011.18г. | Галкина М.А. |
| 14. | Методический Совет Обсуждение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады, формирование команды обучающихся для муниципального этапа Всероссийской олимпиады. Стратегия качественной подготовки обучающихся к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады. | Ноябрь 2018г. | Галкина М.А. |