Утвержден.

Приказом директора

МБОУ Кесовогорская СОШ

___________ О.В.Ляшова

№107 п.20 от 31 августа 2018 года

План мероприятий

(«дорожная карта»)

по обеспечению условий развития доступной среды

в МБОУ Кесовогорская СОШ

на 2018 – 2021 гг.

- Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов образовательных и воспитательных услуг.

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом. Необходимым условием реализации указанного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Таким образом, перед  школой встаёт проблема обеспечения получения образовательной услуги всеми  маломобильными  категориями  детей- инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), которую решить возможно только через целенаправленное планирование деятельности образовательного учреждения.

Цель плана:

обеспечение условий безбарьерной среды для получения образовательных услуг детьми - инвалидами с поражениями опорно-двигательного аппарата, использующих при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски), с дефектами органов зрения, слуха.

Задачи:

- Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в школе.

- Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным услугам.

2.  Этапы и сроки реализации плана:

1 этап  подготовительный – 2018-2019уч.г.

2 этап  практический (реализация плана при условии финансирования)  - 2019-2020г.г.

3 этап заключительный – 2020-2021г.

Ожидаемые результаты:

- Обеспечение  равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в школе.

- Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности.

- Повышение качества жизни инвалидов.

- Показатели доступности

По состоянию на 01.09.2018г. в школе:

- общая численность детей-инвалидов – 5;

- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися – 5;

- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому  – 0;

- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами – 0;

- количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, посредников – 0;

- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов – 0.

4. Перечень  мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия. |
| 1.1. | Издание приказа о назначении ответственного за разработку плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности школы и услуг для инвалидов на 2018-2021гг. | Ляшова О.В., Директор школы | сентябрь 2018г. |  |
| 1.2. | Нормативно-правовое обеспечение: - изучение нормативных документов; - изучение позитивного опыта работы образовательных учреждений; - разработка и реализация перспективного плана мероприятий. | Администрация школы, ответственное лицо | июль- август 2015г. | Разработка плана |
| 1.3. | Обновление базы данных обучающихся школы, относящихся к категории «дети-инвалиды» | Социальный педагог | Август – сентябрь 2018г (ежегодно) | Актуализация данных |
| 1.4. | Создание рабочей группы по решению вопросов формирования условий развития доступной среды для инвалидов | Администрация ОО | октябрь 2018г. | Привлечение к решению вопросов общественности |
| 1.5. | Внесение предложений по использованию инклюзивного образования в образовательную деятельность школы | Галкина М.А Методический совет школы | август 2018г. | Корректировка рабочих программ |
| 1.6. | Освещение на сайте школы вопросов «Доступная среда для детей - инвалидов» | Шаркова Т.В., зам.директора по информатизации | В течение всего периода | Информированность участников образовательных отношений |
| 1.7. | Проведение заседания Совета школы с целью выработки предложений по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | Председатель Совета школы, Гнусова А.А. | ноябрь 2018г. | Привлечение дополнительных средств финансирования |
| 1.8. | Совещание при директоре по вопросу реализации плана | Рабочая группа | ноябрь 2018г. | Информирование педагогов, изменение парадигмы мышления пед.работников |
| 1.9. | Внесение изменений в должностные инструкции | Рабочая группа | январь 2019г. | Конкретизация деятельности пед.работников в организации работы с детьми - инвалидами |
| 1.10. | Организация методических семинаров по изучению образовательных программ, методики работы с детьми-инвалидами | Галкина М.А. | постоянно | Повышение профессионального уровня педагогических работников |
| 1.11. | Формирование образовательной программы | Рабочая группа | 2018г.-2019г. | Готовность к работе (программно-методические условия для обучения детей-инвалидов) |
| 1.12. | Организация обучения детей в соответствии с индивидуальными программами реабилитации | Рабочая группа | постоянно | Реализация права на инклюзивное образование |
| II. Мероприятии по обеспечению доступности образовательного учреждения для инвалидов |
| 2.1. | Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности школьной среды для детей - инвалидов, оценка потребности в устранении | Администрация ОО | 2018-2019г. | Планирование целевых субсидий на 2018-2019г.г. |
| 2.2. | Подготовка проектно-сметной документации: - установка поручней вдоль стен 1 этажа; - капитальный ремонт туалета на 1-ом этаже | Ляшова О.В., директор школы Ляхова Л.А., зам директора по АХР Хрусталева О.В., Главный бухгалтер | 2018г.-2019г. | Подготовка финансово –нормативной базы |
| 2.3. | Установка мобильного подъемника, покрытия крыльца | Ляхова Л.А., зам директора по АХР | 2019г. | Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение |
| 2.5. | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание | Ляхова Л.А., зам директора по АХР | 2019г. | Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение |
| III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию услугами образовательного учреждения |
| 3.1. | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения | Ляшова О.В., директор школы Ляхова Л.А., зам директора по АХР Хрусталева О.В., главный бухгалтер | 2020г. | Эффективность оказания индивидуальной помощи |
| 3.2. | Организация дистанционного обучения | Шаркова Т.В., зам. директора школы по информатизации |  |  |
| 3.3. | Оснащение специальным реабилитационным компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху и зрению, с нарушениями опорно –двигательного аппарата | Ляшова О.В., директор школы Ляхова Л.А., зам директора по АХР |  | Готовность к работе школы с отдельными категориями детей |
| 3.4. | Создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, проведение бесед, круглых столов среди школьников с целью формирования у них толерантного отношения к детям-инвалидам. | Маркелова А.Г., зам. директора по ВР Классные руководители | В течение всего периода | Удовлетворённость образовательным учреждением |
| 3.5. | Создание волонтерских групп в образовательном учреждении с целью формирования у школьников толерантного отношения к детям-инвалидам и детям с ОВЗ | Гладышева Т.И., руководитель СП ЦВР Классные руководители | В течение всего периода | Социальная адаптация |
| IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (помощники, тьюторы, социальные педагоги, педагоги-психологи и др.) |
| 4.1. | Повышение квалификации следующих сотрудников | Галкина М.А., зам.директора по УВР | 2019-2020гг. | Готовность к реализации образовательной программы |
| 4.2. | Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых резервов для работы в школе с целью обучения и развития детей с ограниченными возможностями. | Администрация ОО | 2019-2020гг. | Готовность к реализации образовательной программы |
| 4.3. | Введение в штатное расписание дополнительных ставок учителей-логопедов, педагогов- психологов, дефектологов; тьюторов | Ляшова О.В, директор школы Назарова Л.Д., зам. директора по УВР | 2019-2020гг. | Эффективность оказания индивидуальной помощи |
| 4.4. | Разработка и составление образовательных и реабилитационных программ для реализации в школе, обучения и развития детей с ограниченными возможностями. | Архипова А.М., зам. директора по УВР Учителя-предметники | 2019-2020гг. |  |